## dashboard
description tâches | achèvement | Temps réel | Temps estimé | deadline | ecart date | 15.94%
Environnement de travail mis en place | 100% | 4.25 | 4.25 | 2026-08-21 | 1
Documentaition initiale | 100% | 8.25 | 8.25 | 2026-08-21 | 1
Authentification / inscription | 0% | 0 | 10 | 2026-08-21 | 1
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | 21.43% | 7.5 | 39.5 | 2026-08-28 | 8
déploiement en préproduction | 0% | 0 | 16 | 2026-08-28 | 8
fonctionnalités commande | 0% | 0 | 32 | 2026-09-11 | 22
fonctionnalités livraison | 0% | 0 | 32 | 2026-09-18 | 29
rapport | 0% | 2 | 28 | 2026-09-18 | 29
total |  | 22 | 170
Sprints | achèvement | Temps réel | Temps estimé | fin du sprint | ecart date
0 | 64.71% | 22 | 34 | 2026-08-21 | 1
1 | 0% | 0 | 36 | 2026-08-28 | 8
2 | 0% | 0 | 34 | 2026-09-04 | 15
3 | 0% | 0 | 34 | 2026-09-11 | 22
4 | 0% | 0 | 32 | 2026-09-18 | 29
total |  | 22 | 170
Formulas:
ecart date = [fin du sprint]-TODAY()

## to do
description tâche | description sous-tâche | sprint | Temps réel | Temps estimé | commentaire | done
Environnement de travail mis en place | lire les consigne cahier des charges et écouter à la séance d'information | 0 | 1.5 | 1.5 |  | TRUE
Environnement de travail mis en place | mettre en place le github | 0 | 0.25 | 0.25 |  | TRUE
Documentaition initiale | configurer et remplir le journal de travail | 0 | 0.25 | 0.25 |  | TRUE
Environnement de travail mis en place | Réunion au sujet de la donnée du travail de diplôme | 0 | 1.25 | 1.25 |  | TRUE
Environnement de travail mis en place | Démarrer officialement le projet avec la mandante | 0 | 1.25 | 1.25 |  | TRUE
Documentaition initiale | planification | 0 | 4 | 2 |  | TRUE
rapport | débuter le rapport de diplôme | 0 | 2 | 4 |  | FALSE
Authentification / inscription | faire la page front de d'authentification simple | 0 |  | 2 |  | FALSE
Authentification / inscription | faire la partie back d'authentification simple | 0 |  | 2 |  | FALSE
Authentification / inscription | faire la page front de l'enregistrement simple | 0 |  | 2 |  | FALSE
Authentification / inscription | faire la partie back de l'enregistrement simple | 0 |  | 2 |  | FALSE
Authentification / inscription | faire la page d'accueil initial | 0 |  | 2 |  | FALSE
Documentaition initiale | Ecrire le template de la definition of done | 0 |  | 2 |  | TRUE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | conception du MCD compte utilisateur | 0 | 3 | 2 |  | TRUE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | conception maquette | 0 | 3.5 | 3.5 |  | TRUE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | conception du diagramme de uses cases | 0 | 1 | 2 |  | TRUE
Documentaition initiale | conception du diagramme de classe | 0 | 2 | 2 |  | TRUE
Documentaition initiale | conception du diagramme de micro-service | 0 | 2 | 2 |  | TRUE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | faire les différent dashboard de rôle | 1 |  | 2 |  | FALSE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | faire la partie gestion du compte front (CRUD) (clients) | 1 |  | 2 |  | FALSE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | faire la partie gestion du compte back (CRUD) (clients) | 1 |  | 4 |  | FALSE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | faire la partie gestion du compte front (CRUD) (restaurant partenaire) | 1 |  | 2 |  | FALSE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | faire la partie gestion du compte back (CRUD) (restaurant partenaire) | 1 |  | 4 |  | FALSE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | faire la partie gestion du compte front (CRUD) (modérateur) | 1 |  | 2 |  | FALSE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | faire la partie gestion du compte back (CRUD) (modérateur) | 1 |  | 4 |  | FALSE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | faire la partie gestion du compte front (CRUD) (administrateur) | 1 |  | 2 |  | FALSE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | faire la partie gestion du compte back (CRUD) (administrateur) | 1 |  | 4 |  | FALSE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | faire la partie gestion du compte front (CRUD) (livreur) | 1 |  | 2 |  | FALSE
Gestion des comptes utilisateur (par rôle) | faire la partie gestion du compte back (CRUD) (livreur) | 1 |  | 4 |  | FALSE
déploiement en préproduction | mettre en place la dockerisation | 1 |  | 4 |  | FALSE
déploiement en préproduction | mettre en place la base de donnée | 2 |  | 4 |  | FALSE
déploiement en préproduction | mettre en place le reverse proxy | 2 |  | 4 |  | FALSE
déploiement en préproduction | tester que docker fonctionne correctement | 2 |  | 4 |  | FALSE
fonctionnalités commande | faire la liste des plats front | 3 |  | 2 |  | FALSE
fonctionnalités commande | faire la liste des plats back | 2 |  | 4 |  | FALSE
fonctionnalités commande | faire la liste des restaurant front | 2 |  | 2 |  | FALSE
fonctionnalités commande | faire la liste des restaurant back | 2 |  | 4 |  | FALSE
fonctionnalités commande | faire la fonctionnalité payement front | 3 |  | 8 |  | FALSE
fonctionnalités commande | faire la fonctionnalité payement back | 3 |  | 8 |  | FALSE
rapport | documenter la fonctionnalité commande dans le rapport | 2 |  | 8 |  | FALSE
rapport | documenter la fonctionnalité commande dans le rapport | 3 |  | 8 |  | FALSE
fonctionnalités commande | Faire les maquette corresponde à la fonctionnalité commande | 2 |  | 2 |  | FALSE
fonctionnalités commande | Faire le diagranne de séquence correspondant au processus de commande | 2 |  | 2 |  | FALSE
fonctionnalités livraison | gestion de la localisation front | 4 |  | 8 |  | FALSE
fonctionnalités livraison | gestion de la localisation back | 4 |  | 8 |  | FALSE
fonctionnalités livraison | gestion de l'acceptation d'une commande par un livreur back | 4 |  | 4 |  | FALSE
fonctionnalités livraison | gestion de l'acceptation d'une commande par un livreur front | 4 |  | 2 |  | FALSE
fonctionnalités livraison | gestion de la partie restauration pour la livraison front | 4 |  | 2 |  | FALSE
fonctionnalités livraison | gestion de la partie restauration pour la livraison back | 3 |  | 4 |  | FALSE
rapport | documenter la fonctionnalité commande dans le rapport | 4 |  | 8 |  | FALSE
fonctionnalités livraison | Faire les maquette corresponde à la fonctionnalité livraison | 3 |  | 2 |  | FALSE
fonctionnalités livraison | Faire le diagranne de séquence correspondant au processus de livraison | 3 |  | 2 |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
10